软件研发项目立项审计报告

九泰临研 V1 · 临床试验患者招募平台

项目名称：九泰临研患者招募平台 V1

所属单位：九泰药械（医疗器械 CRO）

项目负责人：_______________

报告编制人：_______________

报告版本：V1.0

编制日期：2026 年 4 月 22 日

项目状态：开发中（M0–M6 已完成，M7 部署迁移待启动）

目  录

一、  项目概述

二、  立项背景与必要性

三、  项目目标与范围

四、  技术方案

五、  开发进度与里程碑

六、  功能模块清单

七、  人力与资源投入

八、  项目经费预算

九、  风险评估与控制

十、  合规与知识产权

十一、  验收标准

十二、  后续规划

附件A  核心数据模型说明

附件B  路由与权限矩阵

一、项目概述

项目全称：九泰临研患者招募平台 V1

英文名称：JiuTai Clinical Research Patient Recruitment Platform V1

项目编号：（待填写）

立项日期：2026 年 4 月 18 日

预计上线日期：2026 年（M7 部署迁移完成后，具体日期待定）

项目类型：自主研发软件平台

所属业务线：临床试验患者招募（CRO 增值服务）

主要用户群：潜在受试患者（C 端）、内部运营人员（B 端）

项目负责人：（待填写）

技术负责人：（待填写）

联系方式：（待填写）

项目简述：

九泰临研 V1 是面向医疗器械临床试验的一站式患者招募网站，包含患者公开网站（9 个路由）与统一运营后台（29 个路由）。平台具备试验公示、在线预筛、短信验证注册、报名管理、病友社区、FAQ 信息中心以及 KPI 运营看板等核心功能，同时满足 Schema.org 医疗结构化数据、SEO 优化与合规审计要求。

二、立项背景与必要性

2.1 行业背景

临床试验患者招募是 CRO 业务中耗时最长、成本最高的环节之一。传统招募依赖线下张贴广告、电话外呼及医生转介等方式，周期长、覆盖面窄、数据留存困难，严重制约项目交付效率。

据行业数据，约 80% 的临床试验因患者招募不足而延期，平均单个试验招募成本超过 5,000 元/人。数字化招募平台已成为头部 CRO 企业核心竞争力之一。

2.2 企业内部需求

• 现有招募流程全部依赖线下与电话，无系统化线索管理，易丢单；

• 试验信息分散于 PDF 与群聊，患者获取渠道不统一，质量参差不齐；

• 运营缺乏数据看板，无法实时掌握各试验招募漏斗情况；

• 监管要求临床广告留存电子化记录（广告版本号、伦理批件编号），人工管理合规风险高；

• 竞品已完成数字化布局，企业面临客户流失压力。

2.3 立项必要性结论

综上，自主研发患者招募平台能有效降低招募成本、缩短招募周期、提升合规管理水平，具备明确的业务价值与商业可行性，建议予以立项。

三、项目目标与范围

3.1 核心目标

| 目标编号 | 描述 |
| --- | --- |
| G1 | 上线患者公开网站，支持试验信息公示与在线预筛，预计将单项目招募响应率提升 30% 以上 |
| G2 | 打通「预筛提交 → 线索入池 → 运营跟进 → 报名管理」全链路，消除信息孤岛 |
| G3 | 建立病友社区，提升患者粘性与自发传播，降低获客成本 |
| G4 | 构建运营看板与审计日志，满足监管合规与内部管理需求 |
| G5 | 技术架构支持未来扩展（多试验、多站点、多语言） |

3.2 V1 版本范围

范围内（In-Scope）：

✓ 患者端：首页、试验列表、试验详情、在线预筛、成功页、登录/注册（手机验证码）、我的报名、常见问题、病友社区（6 个分区）

✓ 运营后台：试验管理 CRUD、线索池、报名管理、社区审核、KPI 看板、CSV 导出、FAQ/分区/敏感词配置、审计日志

✓ SEO 与合规：Schema.org JSON-LD、sitemap、robots、广告版本与伦理批件字段

✓ 技术底座：Next.js 16 App Router、Prisma 7 ORM、SQLite（开发）/ MySQL-Postgres（生产）、iron-session 鉴权

范围外（Out-of-Scope）：

✗ 支付功能

✗ 电子病历 / HIS 接口对接

✗ 多语言国际化

✗ 移动端 App

✗ 第三方 BI 集成

四、技术方案

4.1 技术栈选型

| 技术组件 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16.2（App Router + React 19 + Turbopack） | 全栈一体、SSR/SSG 支持 SEO、TypeScript 强类型 |
| 语言 | TypeScript 5 | 编译期错误捕获，降低运行时 bug |
| 样式 | Tailwind CSS v4 + 模块化 CSS | 快速迭代，设计 Token 统一管理 |
| ORM | Prisma 7 | 类型安全查询，一行切换 SQLite / MySQL / Postgres |
| 开发数据库 | SQLite via @prisma/adapter-better-sqlite3 | 零配置本机开发，无需额外服务 |
| 生产数据库 | MySQL 或 PostgreSQL（M7 切换） | 高并发稳定性，支持数据备份 |
| 鉴权 | iron-session（HttpOnly Cookie） | 轻量无状态，管理员/患者双 session 隔离 |
| 数据校验 | Zod | 运行时 schema 校验，与 TypeScript 类型自动同步 |
| 密码 | Node 原生 scrypt | 无第三方依赖，符合 NIST 推荐 |
| 部署 | Docker + docker-compose（M7） | 一键部署，环境一致性 |
| 短信 | SmsProvider 接口 + DevConsoleSmsProvider（开发） | 可插拔设计，生产只需替换实现类 |

4.2 架构说明

采用前后端一体的 Next.js App Router 架构：患者端页面通过 Server Component 直接读取数据库（支持 SSR/ISR SEO），交互表单通过 Server Action 校验写入，无需独立 REST API 层。运营后台同架构，采用独立的 iron-session cookie（`jt_admin_session`）与路由守卫隔离。短信、敏感词、CSV 工具均封装为可插拔 lib 模块，具备良好的可替换性。

五、开发进度与里程碑

| 编号 | 名称 | 开始 | 完成 | 状态 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 环境与骨架 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | ✅ 完成 | Next.js + Prisma + SQLite 三条腿跑通，Git 初始化 |
| M1 | 9 个患者端页面迁移 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 9 路由全部 200，TS 零错误，样式贴近原型 |
| M1.5 | 样式校准 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 9 个 page-scoped CSS 搬入，视觉对齐原型 |
| M1.6 | 真实招募数据接入 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 解析 3 份真实招募广告，种子数据写入 DB |
| M2 | 主链路闭环 + 运营后台 CRUD | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 预筛真入库、Lead 池、试验 CRUD、admin 登录守卫，15 路由 |
| M3 | 账号真接入 + 我的报名 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 手机验证码登录、User/SmsCode/Application 模型，17 路由 |
| M4 | 信任层 + SEO | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | FAQ 20 条、JSON-LD、sitemap、robots，19 路由 |
| M5 | 病友社区模块 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ✅ 完成 | 6 分区 + 发帖/评论 + 敏感词 + 匿名 + 审核后台，25 路由 |
| M6 | 运营完善 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | ✅ 完成 | 权限审计 + KPI 看板 + CSV 导出 + FAQ/分区/敏感词后台，38 路由 |
| M7 | 部署迁移 | 待定 | 待定 | ⏳ 待启动 | Docker 化、SQLite→MySQL/Postgres、SMS 真接、SESSION 密钥 |

注：M0–M6 累计开发周期约 3 天（2026-04-18 至 2026-04-20），采用 AI 辅助编程方式高效交付。M7 部署迁移待 IT 确认服务器配置后启动。

六、功能模块清单

6.1 患者公开网站（9 个路由）

| 路由 | 页面名称 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| / | 网站首页 | 试验分类导览、机构介绍、快捷入口 |
| /trials | 试验列表 | 按疾病类型/状态筛选，分页展示 |
| /trials/[slug] | 试验详情 | 完整试验信息 + Schema.org MedicalStudy JSON-LD + 一键拨号 |
| /prescreen/[slug] | 在线预筛 | 定制化问卷表单，提交写入 Lead 并创建 Application |
| /prescreen/success | 预筛成功 | 生成唯一提交编号 PS-YYYYMMDD-XXXXXX |
| /auth | 登录/注册 | 手机验证码 OTP，60 秒节流，30 天 session |
| /me | 我的报名 | 展示当前账号关联的所有 Application，支持阶段查看 |
| /faq | 常见问题 | 20 条 FAQ 分类展示，FAQPage JSON-LD |
| /community | 病友社区 | 6 个病种分区，帖子/评论，匿名发帖，敏感词过滤 |

6.2 运营后台（29 个路由）

| 路由 | 页面/接口名称 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| /admin | 工作台首页 | KPI 看板：6 指标卡 + SVG 漏斗 + 堆叠条 + Top5 + 待办 |
| /admin/trials | 试验管理列表 | 搜索/筛选，线索计数 |
| /admin/trials/new | 新建试验 | 27 字段完整表单，含伦理批件与广告版本号 |
| /admin/trials/[id]/edit | 编辑/删除试验 | 仅 admin 角色可操作，写审计日志 |
| /admin/leads | 线索池 | 姓名/手机号/状态/试验筛选，手机号脱敏展示 |
| /admin/leads/[id] | 线索详情 | 基础资料 + 预筛答案 + 合规授权 + 状态流转 + 备注 |
| /admin/applications | 报名管理 | 阶段/试验筛选，手机号脱敏 |
| /admin/applications/[id] | 报名详情 | 患者账户 + 试验 + 预筛答案 + 阶段流转 + 备注 |
| /admin/community/posts | 社区帖子审核 | 状态/分区/风险筛选，命中计数 |
| /admin/community/posts/[id] | 帖子审核详情 | 全文 + 审核日志 + 5 个操作（approve/reject/hide/feature） |
| /admin/community/sensitive-hits | 敏感词命中统计 | 按 keyword × riskType × riskLevel groupBy |
| /admin/community/groups | 社区分区配置 | 启停 toggle + 帖子数 + 新建/编辑/删除（有帖子保护） |
| /admin/community/sensitive-words | 敏感词库管理 | 增删改 + 批量导入（level¦type¦keyword 格式） |
| /admin/faq | FAQ 管理 | 分类/状态/搜索 + 排序，一键 toggle 发布 |
| /admin/audit-logs | 审计日志 | 最近 200 条，支持按 entityType/action/关键词筛选 |
| /api/admin/export/leads | 线索 CSV 导出 | 16 字段含手机号明文，按筛选条件导出，仅 admin |
| /api/admin/export/applications | 报名 CSV 导出 | 17 字段含手机号明文，仅 admin，写审计 |

6.3 SEO 与合规基础设施

/sitemap.xml：动态站点地图，含静态路由 + 所有公开试验 + 社区分区与帖子（上限 500）

/robots.txt：爬虫规则，禁止索引 /admin/ /me /prescreen/，社区公开可索引

JSON-LD：试验详情页 MedicalStudy、首页 MedicalOrganization、FAQ 页 FAQPage、社区帖子 DiscussionForumPosting

广告合规字段：ClinicalTrial 模型内置 adVersion / adVersionDate / ethicsApproval，每次变更写审计日志

七、人力与资源投入

7.1 开发团队

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1 | 需求设计、PRD 编写、验收把关 |
| 全栈工程师（AI 辅助） | 1 | Next.js 前后端、Prisma 数据层、Server Action、鉴权、SEO |
| UI/UX 设计师 | 1 | 设计系统维护、页面视觉规范、组件规格 |
| 质量工程师 | 1 | TypeScript 编译验收、构建验收、路由抽检、E2E 脚本 |
| 运维工程师 | 1 | Docker 化、生产数据库迁移、环境变量与密钥管理（M7） |

7.2 开发工时估算

| 里程碑 | 工作内容 | 工时估算 |
| --- | --- | --- |
| M0–M1.6 | 环境搭建 + 页面迁移 + 真实数据接入 | 约 8 人时 |
| M2 | 主链路闭环 + 运营后台 CRUD | 约 10 人时 |
| M3 | 账号体系 + 短信 + Application 模型 | 约 8 人时 |
| M4 | FAQ + SEO + JSON-LD + sitemap | 约 6 人时 |
| M5 | 病友社区（发帖/评论/审核/敏感词） | 约 14 人时 |
| M6 | 审计底座 + KPI 看板 + 导出 + 4 个后台配置模块 | 约 16 人时 |
| M7 | Docker + DB 迁移 + SMS 真接（待开始） | 预估约 12 人时 |
| 合计（M0–M6） | — | 约 62 人时 |

注：以上工时为估算值，实际投入以打卡记录与 Git 提交时间戳为准。

7.3 硬件资源

| 资源类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发机 | Windows 11 Pro，本地运行 Next.js dev server + SQLite |
| 生产服务器 | 公司 Linux 服务器（发行版待 IT 确认），M7 部署时使用 |
| 域名 / SSL | 待申请，上线前需配置 HTTPS |
| 短信通道 | 待选型（2026-04-25 前询价），开发期使用固定验证码 123456 |

八、项目经费预算

注：以下为参考预算框架，具体金额请财务与采购部门根据实际情况填写。

| 费用类别 | 说明 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 研发人员工资 / 外包费用 | — | — |
| 服务器成本 | Linux 服务器（含 IDC 或云）年费 | — | — |
| 域名 / SSL 证书 | 年费 | — | — |
| 短信服务费 | 按条计费（预估年发送量 × 单价） | — | — |
| 软件许可费 | 暂无（全部开源技术栈） | 0 | — |
| AI 辅助工具费 | Claude Code 等 AI 编程工具订阅 | — | — |
| 测试与验收 | QA 工时费用 | — | — |
| 运营维护（首年） | 服务器运维 + bug 修复 + 需求迭代 | — | — |
| 合计 | — | — | — |

九、风险评估与控制

| 编号 | 风险描述 | 等级 | 风险原因 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 数据丢失 | 高 | 代码与数据库仅本机一份，无远程备份 | 立即将 app/ 目录与 dev.db 备份至移动硬盘；M7 上线前配置自动化数据库备份 |
| R2 | 短信服务未接入 | 高 | 生产环境验证码仍用固定码 123456，无法真实注册 | 2026-04-25 前完成服务商询价与接入；SmsProvider 接口已预留，切换成本低 |
| R3 | SESSION_PASSWORD 未替换 | 高 | dev 硬编码密钥泄露会导致 session 伪造 | M7 部署时必须注入真实随机密钥至环境变量，绝不将密钥提交至代码库 |
| R4 | 敏感词库待审定 | 中 | 当前词库为 dev 默认 35 条，未经运营审定 | 上线前由运营团队完成词库审定，后台化管理界面已就绪（/admin/community/sensitive-words） |
| R5 | 服务器配置未确认 | 中 | M7 依赖 IT 提供服务器发行版、端口等信息 | 在 M7 启动前 2 周完成服务器信息确认 |
| R6 | 患者数据隐私 | 中 | 手机号、预筛答案为敏感个人信息 | 导出接口仅限 admin 角色；生产环境启用 HTTPS；未来可评估加密存储方案 |
| R7 | 临床广告合规 | 中 | 试验广告须符合 GCP 及药监局要求 | 系统已内置广告版本号与伦理批件字段，每次修改写审计日志，供监管核查 |

十、合规与知识产权

10.1 个人信息保护

平台收集患者手机号及预筛健康信息，属于个人敏感信息，须遵循《个人信息保护法》相关规定。系统已内置隐私协议授权字段（`agreePrivacy`）并在预筛提交时强制勾选。手机号在运营后台列表页脱敏展示，仅在导出 CSV 时向 admin 角色提供明文，每次导出写审计日志。

10.2 临床试验信息合规

试验信息模型包含广告版本号（`adVersion`）、广告版本日期（`adVersionDate`）与伦理批件编号（`ethicsApproval`）字段，试验信息每次新建或修改均写入 `AuditLog`，满足临床试验广告存档与变更追溯要求。

10.3 开源许可证

| 依赖库 | 许可证 |
| --- | --- |
| Next.js | MIT |
| React | MIT |
| Prisma | Apache 2.0 |
| TypeScript | Apache 2.0 |
| Tailwind CSS | MIT |
| iron-session | MIT |
| Zod | MIT |
| better-sqlite3 | MIT |
| python-docx（报告生成工具） | MIT |

以上开源许可证均允许商业用途，不构成知识产权风险。

10.4 知识产权归属

代码版权归属：（待填写）

是否申请软件著作权：（待填写）

申请日期：（待填写）

十一、验收标准

11.1 技术验收（已达成，M0–M6）

| 验收项 | 标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TypeScript 编译 | npx tsc --noEmit 零错误 | ✅ 已通过 |
| 生产构建 | npm run build 成功，38 路由全部编译 | ✅ 已通过 |
| 路由可访问性 | 所有公开路由 HTTP 200，admin 路由未登录 307 | ✅ 已通过 |
| 权限守卫 | admin 写操作仅 admin 角色可访问，导出 API 未授权返回 401 | ✅ 已通过 |
| 数据库迁移 | prisma migrate deploy 全部通过 | ✅ 已通过 |

11.2 功能验收（待 M7 上线后完整验收）

| 验收项 | 验收标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 患者端全链路 | 预筛提交 → Lead 入库 → 短信验证码 → 登录 → 我的报名真数据 | 待真 SMS 接入后验收 |
| 运营后台管理 | 试验 CRUD / 线索状态流转 / 报名阶段推进 / 导出 CSV | 开发环境已验收 |
| 社区功能 | 发帖/评论/匿名/敏感词拦截/admin 审核 | 开发环境已验收 |
| KPI 看板 | 6 指标卡数据准确，SVG 漏斗计算正确 | 开发环境已验收 |
| SEO | sitemap.xml / robots.txt 可访问，JSON-LD 格式正确 | 开发环境已验收 |
| 性能 | 关键页面首屏时间 < 3 秒（生产环境） | 待生产环境测试 |
| 安全 | XSS / SQL 注入 / CSRF 防护验证 | 待生产环境安全扫描 |

十二、后续规划

12.1 M7 部署迁移（近期）

• Dockerfile + docker-compose 编写与调试

• SQLite → MySQL / PostgreSQL 数据库迁移脚本

• SESSION_PASSWORD 切换为真实随机密钥

• DevConsoleSmsProvider 替换为真实 SMS 服务商（2026-04-25 前完成询价）

• NEXT_PUBLIC_SITE_URL 等环境变量生产化配置

• og 图片与客服联系方式正式值替换

12.2 V2 规划方向（中期）

• 多试验多站点支持（SaaS 化改造）

• 患者端微信小程序

• 与 HIS 系统接口对接（条件成熟时）

• 数据分析模块增强（患者画像、招募预测）

• 多语言支持（英文版）

12.3 待人工确认事项

| 待确认事项 | 截止时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 短信服务商接入 | 2026-04-25 前 | 负责人 |
| 敏感词库正式审定 | M7 部署前 | 运营团队 |
| 服务器发行版与部署凭证确认 | M7 启动前 2 周 | IT 部门 |
| og 图片与客服联系方式正式值 | 上线前 | 运营团队 |
| 软件著作权申请 | 建议尽快启动 | 法务/知识产权部门 |
| 域名申请与 SSL 配置 | M7 前 | IT 部门 |

附件 A：核心数据模型说明

| 模型名称 | 中文名 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| ClinicalTrial | 临床试验 | slug, title, phase, status, sponsor, intervention, studyDesign, targetEnrollment, siteName, siteAddress, contactPerson, contactPhone, benefits, adVersion, adVersionDate, ethicsApproval, qrcodeUrl（共 27+ 字段） |
| Lead | 预筛线索 | trialId, userId（可空）, name, phone, gender, age, city, projectAnswers（JSON）, agreePrivacy, sourcePage, status（new/contacted/qualified/disqualified）, note |
| User | 患者账号 | phone（唯一）, name, gender, age, city, agreeReuse, lastLoginAt |
| SmsCode | 短信验证码 | phone, code, expiresAt（10 分钟）, consumedAt, attempts（上限 5 次） |
| Application | 报名记录 | userId, trialId, leadId（可空）, stage（submitted/in_review/contacted/enrolled/withdrawn/closed）, nextAction, note |
| OperatorUser | 后台操作员 | username, passwordHash（scrypt）, role（admin/operator）, status |
| FaqArticle | 常见问题 | slug, question, answer, category, tags, order, isPublished |
| CommunityGroup | 社区分区 | slug, name, diseaseTag, introduction, isEnabled, sortOrder |
| CommunityPost | 社区帖子 | groupId, authorUserId, isAnonymous, title, content, postType, reviewStatus（pending/approved/rejected/hidden/featured）, relatedTrialId |
| CommunityComment | 社区评论 | postId, authorUserId, isAnonymous, reviewStatus |
| SensitiveWord | 敏感词 | keyword, type（contact/scam/medical-claim/privacy/ad）, level（high/medium/low） |
| AuditLog | 操作审计日志 | operatorId, action, entityType, entityId, summary, detail, createdAt |

附件 B：路由与权限矩阵

| 功能区 | 路由范围 | 可访问角色 | 未授权处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者公开网站 | / /trials /faq /community /about /contact | 所有人 | 否 |
| 试验详情 | /trials/[slug] | 所有人 | 否 |
| 在线预筛 | /prescreen/[slug] | 所有人（不登录也可提交） | 否 |
| 登录/注册 | /auth | 未登录用户 | 否 |
| 我的报名 | /me | 已登录患者（jt_user_session） | 是 → /auth |
| 社区发帖 | /community/new | 已登录患者 | 是 → /auth |
| 后台所有页面 | /admin/* | 已登录 operator/admin（jt_admin_session） | 是 → /admin/login |
| 试验 CRUD | /admin/trials/new /admin/trials/[id]/edit | 仅 admin 角色 | 是 → 403/redirect |
| 审计日志 | /admin/audit-logs | 仅 admin 角色 | 是 → redirect |
| CSV 导出 | /api/admin/export/* | 仅 admin 角色 | 是 → 401 |

本报告由项目组编制，如有疑问请联系项目负责人。编制日期：2026 年 4 月 22 日